# Утверждена

Постановлением

Администрации Веретенинского сельсовета

Железногорского района

Курской области

от 09.09.2016 г. №120

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.М. Косинова /

# Программа

**комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Веретенинский сельсовет»**

**Железногорского района**

**Курской области на 2016- 2040 годы**

# Раздел 1. Паспорт

**Программы комплексного развития социальной инфраструктуры** **муниципального образования «Веретенинский сельсовет»**

**Железногорского района района Курской области**

**на 2016-2040 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Вереретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2016-2040 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"  Генеральный план муниципального образования «Вереретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области утведжнен Решением Собрания депутаов Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области №179 от 12.12.2014 года (изменения, внесенные Решением Собрания депутатов №254 от 19 апреля 2016 года) |
| Заказчик Программы | Администрация Вереретенинского сельсовета Железногорского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Вереретенинского сельсовета Железногорского района Курской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Веретенинского сельсовет» Железногорского района Курской области и для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;  - обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры;  - обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры;  - обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами;  - обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры;  - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры;  - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры;  - повышение расчетного уровня обеспеченности населения услугами;  - повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 - 2040 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы. Осуществление комплексного строительства объектов обслуживания с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 1,1 млн. рублей, в т.ч.:  2016 год – 0;  2017 год – 0,3 млн. рублей;  2018 год – 0,3 млн. рублей;  2019 год – 0,3 млн. рублей;  2020 год – 0,1 млн. рублей;  2021 – 2040 годы – 0,1 млн. рублей;  Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

**Раздел 2.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**2.1. Описание социально-экономического состояния поселения**

МО «Веретенинский сельсовет» расположен в центральной части Железногорского района Курской области. С северной и западной стороны граничит с МО «Разветьевский сельсовет» , с восточной стороны с МО «Город железногорск» и МО «Андросовский сельсовет», с южной стороны с МО «Рышковский сельсовет» и МО «Михайловский сельсовет», границы которого утверждены Законом Курской области №60-ЗКО от 01декабря 2004 года «»О границах муниципальных образований Курской области.

Площадь МО «Веретенинский сельсовет» равна 29 304 400 кв.м. Численность населения сельсовета на 01.01.2016г. составила 865 человек, средняя плотность населения – 31 чел./В.км.

В состав Веретенинского сельсовета входят 7 населенных пунктов. Административным центром муниципального образования является село Веретенино с численностью населения 344 человек.

Таблица 1

Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Населенный пункт** | **Удален­ность от центра МО, км** | **Число**  **дворов** | **Общая**  **числен­ность, чел.** |
| 1 | с.Веретенино | - | 327 | 344 |
| 2 | п. Горняцкий | 2 | 168 | 367 |
| 3 | п. Долгая Щека | 3 | 48 | 54 |
| 4 | п. Золотой | 10 | 41 | 25 |
| 5 | с. Гнань | 18 | 98 | 48 |
| 6 | п. Сторж | 5 | 44 | 20 |
| 7 | п. Рынок | 18 | 18 | 7 |
| **Итого:** | |  | **744** | **865** |

В 2010 году в соответствии с законом Курской области «О преобразовании некоторых муниципальных образований и внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области» Веретенинский сельсовет не был преобразован путем объединения граничащих между собой муниципальных образований.

**2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения**

Система социально обслуживания муниципального образования «Веретенинский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица 3

Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2016 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов | | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | % обеспеченности |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | - | 0,0 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | **120** | **30,2** | 1 |
| 3 | Спортивные залы при школах | м2 площ. зала | - | - | - |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | - | - |
| 5 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект |  |  | **1** |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест |  |  | **1** |
| 7 | Киноустановки (в ДК) | объект | 0 | 0 | Х |
| 8 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения |  |  | 1 |
| 9 | Магазины,в том числе: | м2 торг.площ. | 98 | 61 | 3 |
| магазины продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 98 | 61 | 3 |
| 10 | Общедоступные столовые, закусочные | м2/мест | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | м2/мест | 20/26 | Х | 1 |
| 12 | Администрация сельсовета | объект | 1 | - | Х |
| 13 | Отделения связи | объект | 1 | 86 | Х |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).

**Образование и воспитание**

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений Веретенинского сельсовета представлена учреждениями общего образования.

Таблица 4 - Перечень и характеристика объектов общего образования сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Ф.И.О. руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Численность учащихся, чел. |
| 1 | МКОУ «Веретенинская средняя общеобразовательная школа» | 307156, Курская обл.Железногорский район, с.Веретениноул.Пролетарская ,5 | Козловская Валентина Викторовна | Железногорский районный отдел образования | 17/7 | 26 |
| **Итого** | | | | **1** | **17/7** | **26** |

***Детские дошкольные учреждения***

По состоянию на 01.01.2016 г. на территории Веретенинского сельсовета дошкольные образовательные учреждения отсутствуют.

***Общеобразовательные школы***

В сельсовете действует одна Веретенинская основная общеобразовательная школа в с.Веретенино. Её вместимость составляет 50 мест. Посещает школу 26 ученика. Школа работает в одну смену. Ученики из отдаленных населенных пунктов приезжают на общественном транспорте.

**Здравоохранение и социальное обеспечение**

Система здравоохранения Веретенинского сельсовета представлена одним фельдшерско-акушерскими пунктам, расположенными в с.Веретенино.

Первую медицинскую помощь население Веретенинского сельсовета получает в фельдшерско-акушерских пунктах, стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в районной и областной больницах.

Таблица 5 - Перечень учреждений здравоохранения сельсовета

| **№ п/п** | **Наименование** | **Почтовый адрес** | **Ф.И.О. руководителя** | **Здание находится в собственности** | **Штатная численность сотрудников, осн./технич.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт с.Веретенино | 307156 Курская обл.  Железногорский р-н  с.Веретенино | Курганова Елена Васильевна | Михайловская ЦРБ | 2/1 |

Таблица 6 - Характеристика учреждений здравоохранения сельсовета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. измерения** | **Значение** |
| Число учреждений здравоохранения (отделений) |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 1 |
| Число муниципальных учреждений (отделений) здравоохранения |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 1 |
| Численность среднего медицинского персонала |  |  |
| учреждения здравоохранения | человек | 3 |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 3 |

Объекты социальной защиты населения на территории сельсовета отсутствуют.

**Спортивные сооружения**

На территории Веретенинского сельсовета спортивные объекты для занятия физкультурой и спортом отсутствуют.

**Учреждения культуры**

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица 7 - Перечень и характеристика учреждений культуры

| **№ п/п** | **Наименование** | **Почтовый адрес** | **Здание находится в собственности** | **Штатная численность сотрудников, осн./технич.** | **Проектная емкость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКУ «Веретенинский клуб досуга» | 307156 Курская обл. Железногорский район, с. Веретенино | Администрация Веретенинского сельсовета | 4/1 | ? мест |

В настоящее время к учреждениям культуры муниципального образования «Веретенинский сельсовет» относятся *одно клубное учреждение и одна библиотека.*

В целом потребность населения сельсовета в объектах культурно-досугового типа и библиотеках удовлетворена.

**2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

Согласно генерального плана МО произойдет незначительное увеличение численности населения поселения, а, следовательно, и увеличение градостроительной деятельности. В связи с этим можно сделать вывод что на протяжение 2016-2040 годов будет наблюдаться повышенный спрос на социальные услуги.

**2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения**

По состоянию на 01.01.2016 г. Веретенинский сельсовет Железногорского района Курской области имеет всю необходимую нормативно-правовую базу, для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"

Генеральный план муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области

Решение Собрания депутатов Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области от 12 декабря 2014 г. №179 «Об утверждении Генерального плана МО «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области»

Решение Собрания депутатов Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области от 27 января 2015 г. № 189 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципальном образовании «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области»

Постановление администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области от 01 ноября 2013 года № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

**Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

1. Текущий ремонт МКУ «Веретенинский клуб досуга»
2. Ремонт фельдшерско-акушерского пункта с. Веретенино
3. Ремонт памятников п. Горняцкий, Опажье.
4. Строительство спортивной площадки в пос. Горняцкий.

**Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2016 - 2040 годы составляет 1,1млн. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2040 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

**Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

В ходе реализации программы поселением будут достигнуты следующие целевые показатели:

- отремонтировано зданий учреждений культуры - 1 шт.

- отремонтировано административных зданий - 1 шт.

-построено детских площадок – 2 шт.

- отремонтировано зданий ФАП - 1 шт.

- отремонтировано памятников - 2 шт.

## Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры  2016– 2040 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Мероприятия (проекта) | Тип (реконструкция, проектирование, строительство) | Характеристика мероприятия | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
|  | Строительство спортивной площадки п. Горняцкий | Строительство | подвод, подвязка, установка оборудования | 0,8 | 2020 | Улучшение качества социальных услуг | 2018 | 2021 | средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |
|  | Текущий ремонт МКУ«Веретенинский клуб досуга» | Ремонт | Побелка, покраска | 0,05 | 2019 | Улучшение качества социальных услуг | 2019 | 2022 | Местный бюджет  Спонсорская помощь |
|  | Ремонт административного здания Веретенинского сельсовета с.Веретенино | Ремонт | Замена обоев | 0,05 | 2020 | Улучшение качества социальных услуг | 2020 | 2023 | Местный бюджет  Спонсорская помощь |
|  | Ремонт ФАП с.Веретенино | Ремонт | Покраска стен | 0,025 | 2021 | Улучшение качества социальных услуг | 2022 | 2024 | Спонсорская помощь |
|  | Ремонт памятников | Ремонт | Штукатурка, покраска | 0,175 | 2017 | Улучшение качества социальных услуг | 2025 | 2030 | Местный бюджет  Спонсорская помощь |

**Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

Для более качественного функционирования обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального образования.

**План-график мероприятий Программы и целевые показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Финансирование по годам, млн.рублей** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021-2040** |
| 1 | Строительство спортивной площадки п. Горняцкий |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 2 | Текущий ремонт МКУ«Веретенинский клуб досуга» |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 3 | Ремонт административного здания Веретенинского сельсовета с.Веретенино |  |  |  |  | 0,05 |  |
| 4 | Ремонт ФАП с.Веретенино |  |  |  |  |  | 0,025 |
| 5 | Ремонт памятников |  | 0,175 |  |  |  |  |