3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области

от 09. 01. 2014 года N2 3

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

на территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области НА 2014 - 2020 ГОДЫ

4

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПАСПОРТ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств - | Администрация Веретенинского сельсовета Железногорского района |
| j Наименование программы  i | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области 2014 - 2020 годы» |
| ! Исполнители основных | Муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйственного |
| мероприятий программы | обслуживания» Веретенинского сельсовета Железногорского район Курской области |
| Цели и задачи программы | Цель программы:  Повышение качества жизни населения Веретенинского сельсовет посредством снижения риска и смягчения последствий чрезвычайнь ситуаций природного и техногенного характера.  Задачи программы:  выполнение мероприятий в области гражданской оборот предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций границах муниципального образования «Веретенинский сельсовет Железногорского района Курской области;   * осуществление мониторинга безопасности и чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования «Веретенинский сельсовет Железногорского района Курской области; * осуществление оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; * обучение населения в области гражданской обороны, защиты с чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; * обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения границах муниципального образования «Веретенинский сельсовет Железногорского района Курской области ; * осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; * осуществление мероприятий в области гражданской обороны;   совершенствование системы экстренного реагирования к возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного |

5

|  |  |
| --- | --- |
|  | характера на территории;  - повышение готовности спасательных служб к действиям п предназначению на территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области; |
| Перечень основных мероприятий программы | * мероприятия по развитию систем информирования и оповещения населения , проживающего на территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского район Курской области ; * оснащение оборудованием и развитие материально-технической баз МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области»; * обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет Железногорского района Курской области; |
| Сроки реализации программы | 2014 - 2020 годы |
| Объёмы и источники финансирования программы | Объём финансирования программы, за счет средств бюджет муниципального образования «Веретенинский сельсовет» на 2014-2020 годы ожидается в сумме -135,3 тыс.руб., в, том числе:  2014 год – 12,0тыс. рублей,  2015 год – 8 ,3 тыс. руб.,  2016 год – 10,0 тыс. руб.;  2017 год – 10,0 тыс.рублей; 2018 год – 75,0 тыс. рублей,2019год - 10тыс. рублей;2020 год - 10 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |
|  | Реализация настоящей Программы позволит:   * снизить гибель людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий различного масштаба и характера -   на 4 %;   * снизить количество пострадавшего населения на 10 %; * снизить время реагирования спасателей на чрезвычайные ситуации происшествия с 25 мин. до 10,0 мин.; * увеличить количество спасённых граждан или происшествий 20%; * увеличить количество оповещаемого населения - с 7% до 95%; |

6

1. Характеристика проблемы

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области (далее - муниципального образования) носит характер первостепенной важности, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.

Современный этап развития муниципального образования характеризуется нарастающим напряжением в населенных пунктах муниципального образования, На территории муниципального образования расположено семь населенных пунктов, 2 потенциально опасных объектов, которые представляют угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Таблица

Чрезвычайные ситуации и происшествия за 2012 - 2013 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МО «Веретенинский сельсовет» | 2012 год | 2013 год |
| ЧС и происшествия различного масштаба | 1 |  |
| Погибших, человек | 1 | 1 |
| Пострадавших, человек | - | - |
| Спасенных, человек | 1 | - |

Выделяется ряд проблемных вопросов, решение которых необходимо для повышения безопасности населения муниципального образования от чрезвычайных ситуаций и происшествий техногенного характера.

7

Совершенствование системы оповещения населения

муниципального образования об опасностях, возникающих в мирное и военное время.

В соответствии с действующим законодательством РФ в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера одной из задач, возложенной на органы местного самоуправления, является создание и поддержание в готовности к использованию местной системы оповещения населения.

С целью увеличения охвата оповещаемого населения необходимо провести следующие основные мероприятия:

- заменить устаревшее оборудование системы оповещения;

- провести расширение функций системы оповещения и обеспечение технической возможности сопряжения централизованной системы и локальных систем оповещения объектов, несущих повышенную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.

Решение указанных вопросов предусмотрено в мероприятиях ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области 2014-2020 годы» (далее - программа).

Оснащенность спасательных отрядов муниципального образования оборудованием не своевременно ликвидировать возникшие чрезвычайные ситуации.

Отсутствие необходимой техники и оборудования приводит к снижению

эффективности действий спасательных отрядов.

8

Также необходимо решить вопрос укомплектования и дооснащения добровольных пожарных формирований современным оборудованием и средствами спасания.

Слабое знание населением основ безопасности жизнедеятельности и действий при чрезвычайных ситуациях.

Одним из важных элементов снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является осведомлённость населения о порядке действий при чрезвычайных ситуациях и происшествиях. Для поднятия уровня знаний населения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности необходимо развитие системы обучения не занятого в сфере производства и обслуживания населения по месту жительства, которое должно осуществляться через продолжение развития системы стационарных и подвижных учебно-консультационных пунктов и совершенствование их учебно-материальной базы.

В целях ускорения обмена данными, принятия решений и реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, необходимо создание единого информационного поля путём объединения разрозненных баз данных дежурно-диспетчерских служб в единую базу, так же создание единой электронной системы управления силами и средствами, что должно уменьшить время реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, повысить качество работы спасателей и аварийных служб и, соответственно, уменьшить количество погибших и пострадавших граждан.

Состояние пожарной безопасности, складывающееся в последние годы в на территории муниципального образования, следует расценивать как тревожное. Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются одним из факторов, негативно влияющих на состояние экономики и в целом дестабилизируют социально-экономическую обстановку.

Каждый год в муниципальном образовании происходит 1-2 пожаров.

9

11олномочия органов местного самоуправления в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности определены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Обеспечение первичных мер пожарной безопасности относится к одной из приоритетных задач муниципального образования и заключается в реализации принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, защите жизни, здоровья, имущества жителей города и муниципального имущества

В Программу включаются мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, где велика возможность массовой гибели людей (объектах социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства). Данные мероприятия направлены на предупреждение, своевременное обнаружение и тушение пожаров в первоначальной стадии, создание условий для успешной эвакуации людей из зданий в случае пожаров.

2. Цели, задачи, сроки реализации программы

Цель программы:

Повышение качества жизни населения муниципального образования посредством снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи программы:

выполнение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования;

10

* осуществление мониторинга безопасности и чрезвычайных ситуаций муниципального образования;

-осуществление оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

* обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования;
* осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
* осуществление мероприятий в области гражданской обороны муниципального образования;
* совершенствование системы экстренного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования.

Сроки реализации программы - 2014-2020 годы.

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит:

* снизить гибель людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий различного масштаба и характера - на 50 %;
* снизить количество пострадавшего населения на 50 %;

- снизить время реагирования спасателей на чрезвычайные ситуации и

происшествия с 25 мин. до 10,0 мин.;

увеличить количество оповещаемого населения муниципального образования -с 70% до 95%.

Для оценки эффективности реализации программы используются индикаторы оценки результативности программы, перечень и планируемые значения которых представлены в таблице:

Таблица

Индикаторы оценки результативности программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 1 ^** | | Единица  измерения | | Целевое значение индикатора по годам реализации целе | | | | | | | | |
| п'п | наименованиецелевых показателей | 2014 год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | | | **3 2**  ГМ |
| **1** | Снижение количества гибели людей по отношению к 2010 году | процент | на 1 | | на 1 | на 1 | на 1 | на 1 | | на 1 | на 1 | |
| 0 | Снижение количества пострадавшего населения по отношению к 2010 году | процент | на 2 | | на 2 | на 2 | на 2 | на 2 | на 2 | | | на 2 |
| Л | Количество спасенных на 100 ЧС и происшествий | человек | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 |
| 4 | Время реагирования на ЧС | минут | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | 20 |
| 5 | Увеличение количества  оповещаемого  населения | процент | 95 | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | 95 |

12

4. Программные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014 - 2020 годы» включает в себя:

1. Оснащение оборудованием и развитие материально-технической базы аварийных служб :

приобретение специальной и автомобильной техники и оснащение её необходимым специальным оборудованием;

* проведение своевременного и качественного технического обслуживания техники и оборудования;
* укомплектование подразделений и формирований для расширения их тактических возможностей многофункциональным пожарно-техническим оборудованием и пожарным снаряжением.

1. Мероприятия по развитию систем информирования и оповещения населения муниципального образования, предусматривающие:

* замену устаревшего оборудования системы оповещения;
* проведение расширения функций системы оповещения и обеспечение технической возможности сопряжения централизованной системы;

локальных систем оповещения объектов, несущих повышенную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций;

совершенствование автоматизированной радиоканальной системы контроля аварий и безопасности потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;

* увеличение охвата и повышение качества обучения населения первичным мерам пожарной безопасности.

1. Оснащение и обслуживание материально-технической базы предусматривающее:

* своевременное и полное обеспечение сотрудников потребным для выполнения функциональных обязанностей оборудованием, обмундированием, медикаментами, питанием и другими расходными материалами;
* совершенствование оборудования рабочих мест сотрудников учреждения;
* своевременное обеспечение горюче-смазочными материалами техники учреждения.

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования:

* повышение качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений муниципальных учреждений.

1. Совершенствование системы мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- создание автоматизированной информационной системы Единой дежурно-диспетчерской службы и дежурно-диспетчерских служб экстренных служб, аварийных служб Железногорского района с муниципальным образованием «Веретенинский сельсовет».

14

5. Ресурсное обеспечение программы

Источником финансирования ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014 - 2020 годы» является бюджет муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области

Общий объём финансирования программы составляет 135,3 тыс.рублей.

Объёмы финансирования программы по годам реализации приведены

в таблице:

Объём финансирования ведомственной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера на территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Всего  (тыс.  руб.) | в т.ч. | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования | 135,3 | 12,0 | 8,3 | 10,0 | 10,0 | 75,0 | 10,0 | 10,0 |

15

Объёмы финансирования Программы за счёт бюджета муниципального образования «Веретенинский сельсовет» уточняются в установленном порядке.

6. Организация управления реализацией программы

Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация Веретенинского сельсовета.

* проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы;
* готовит сводный отчет о реализации ведомственных целевых программ за отчетный год и в срок до 15 марта;

В случае несоответствия результатов выполнения ведомственной целевой программы индикаторам оценки результативности Главой сельсовета может быть принято одно из следующий решений:

о корректировке целевых индикаторов и других параметров ведомственной целевой программы;

* о корректировке целей и срока реализации ведомственной целевой программы, перечня программных мероприятий;
* об изменении форм и методов управления реализацией ведомственной целевой программы;
* об объемах финансирования ведомственной целевой программы;

-о досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы.

16

Реализация решения осуществляется путем подготовки проекта постановления администрации главным распорядителем бюджетных средств. По окончании срока реализации ведомственной целевой программы главный распорядитель бюджетных средств подготавливает и до 05 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет Собранию депутатов Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области отчет о выполнении ведомственной целевой программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. Отчет должен содержать информацию о результатах реализации ведомственной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов. Реализация программы осуществляется на основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказание услуг для

муниципальных нужд, заключаемых в соответствии с Федеральным законом

N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".