**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕТЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**от 02 апреля 2019 г. №37**

О **подготовке и проведении пожароопасного**

**сезона 2019 года на территории Железногорского**

**района Курской области**

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 04 2012 г. № 390 « О противопожарном режиме», Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», законом Курской области от 04.01.2003 г №1**-**ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» ст. 63, распоряжением Губернатора Курской области от 14.03.2019г. №71-рг «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2019 года на территории Курской области», в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов и населенных пунктов Железногорского района от пожаров в 2019 году:

 1. Утвердить прилагаемые:

 **-** состав оперативного штаба по подготовке к пожароопасному периоду на территории Веретенинского сельсовета Железногорского района в 2019 году (приложение №1).;

 **-** план по подготовке к пожароопасному периоду в 2019 году на территории Веретенинского сельсовета Железногорского района (приложение №2).

 2. Направить информацию о готовности к пожароопасному периоду в оперативный штаб по подготовке к пожароопасному периоду на территории Железногорского района .

 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Веретенинского сельсовета

Железногорского района Веденина Н.В.

Приложение №1

к Распоряжению

Главы Веретенинского сельсовета

Железногорского района

от 02.04.2019 г. № 37

Состав

оперативного штаба по подготовке и проведении пожароопасного сезона

на территории Веретенинского сельсовета Железногорского района в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нефедова  | В.В. | * Глава Веретенинского сельсовета (руководитель оперативного штаба);
 |
| Полякова  | И.В. | * Начальник МКУ «Управление хозяйственного обслуживания « (заместитель руководителя оперативного штаба);
 |

 Козловская В.В.- директор ООО «Веретенинская СОШ» Железногорского района;

 Курганова Е.В. – Заведующая Веретенинским ФАП (по согласованию);

 Третьякова И.В.- Заведующая МКУ «Веретенинский клуб досуга»;

 Суколенко Л.В.- Председатель ТСЖ «Веретенино» Железногорского района (по согласованию);

 Подушкин Г.В. – член ДПД Администрации Веретенинского сельсовета.

Приложение №1

к Распоряжению

Главы Веретенинского сельсовета

Железногорского района

от 02.04.2019 г. №37

**ПЛАН**

 **мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона**

 **2019 года на территории Веретпенинского сельсовета Железногорского района Курской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****мероприятий** | **Срок** **исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Отметка** **о вып.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I.Организационные мероприятия** |
| Разработка плана мероприятий и принятие нормативных актов  | 02.04.2019г. | Администрация Веретенинского сельсовета  |  |
| Корректировка паспортов безопасности на территории Железногорского района, с учетом возможных рисков возникновения распространения природных пожаров | в течении всего пожароопасного сезона | Полякова И.В. –нач. МКУ «УХО» |  |
| Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ Администрации Железногорского района готовности к прохождению пожароопасного сезона. Заслушивание руководителей организаций о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности |  02..03.2019г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района |  |
| Проведение проверки соблюдения требований пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров |  апрель-май | Председатель КЧС и ОПБ Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района |  |
| Готовность ДПД, оснащение их необходимым имуществом, техникой и инвентарем, поддержание их в постоянной готовности | в течении всего пожароопасного сезона | Глава Веретенинского сельсовета Железногорского района  |  |
| **II.Практические мероприятия** |
| Проведение штабной тренировки по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Веретенинского сельсовета Железногорского района | до 29.03.2019г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района |  |
| Обеспечение подъездов к источникам наружного пожарного водоснабжения, ПГ на территории сельсовета  | до 29.03.2019г. | Администрация Веретенинского сельсовета Железногорского района (ответ. Полякова И.В.) |  |
| Устройство и подновление (минерализованных) защитных противопожарных полос в населенных пунктах МО  | до 30.04.2019г. | МКУ «УХО» (ответ. Полякова И В) |  |
| Уборка прилегающих территорий от сухой травы, сгораемого мусора и бытовых отходов | до 30.04.2019г. | Жители населенных пунктов, ИП,руководители организаций |  |
| Установка наглядной агитации в лесных массивах | до 10.04.2019г. | Администрация Веретенинского сельсовета  |  |
| Проведение агитационно - разъяснительной работы среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности и административной ответственности за их нарушения | в течении всего пожароопасного сезона | Ответ. Полякова И В |  |
| Обеспечение круглосуточного дежурства в пожароопасный период должностными лицами администрации сельсовета и подведомственными учреждениями | на весь срок пожароопасного сезона | Глава Веретенинского сельсовета |  |
| Патрулирование прилегающих территорий и лесных массивов с целью выявления фактов нарушений пожарной безопасности и привлечения виновных лиц к административной ответственности | на весь срок пожароопасного сезона | Администрация Веретенинского сельсовета |  |
| Обеспечение свободного проезда пожарной техники к пожарным водоемам и водоисточникам для забора воды, а также подъездов к населенным пунктам | Постоянно | Администрация Веретенинского сельсовета |  |
| Обеспечение соблюдения общественного порядка в пожароопасный период  | на весь срок пожароопасного сезона | межмуниципальное МВД «Железногорское» |  |
| Проверка готовности личного состава и техники к тушению пожаров в пожароопасный период согласно планов мероприятий | апрель 2019г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района |  |
| Обеспечение оперативного взаимодействия Администрации Веретенинского сельсовета и служб района, привлекаемых в пожароопасный период | Постоянно | Администрация Веретенинского сельсовета , ЕДДС района,  |  |
| Информирование населения о состоянии пожарной безопасности, в том числе негативного характера | Постоянно | Администрация Веретенинского сельсовета Железногорского района  |  |
| Доклад о пожарной обстановке, проводимых мероприятиях, выявлении и пресечении нарушений пожарной безопасности и привлечении к административной ответственности виновных, на территории Веретенинского сельсовета  | Ежедневно с 17.00 до 18.00в ЕДДС района и до особого указания | Руководитель оперативного штаба Веретенинского сельсовета |  |