АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕТЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2022г.  № 12

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2022 год

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Веретенинского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 09.01.2014г. № 1, Администрация Веретенинского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2022 год

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Веретенинский вестник».

Глава Веретенинского сельсовет

Железногорского района                                              В.В.Нефедова

Утвержден

постановлением Администрации

Веретенинского сельсовета

Железногорского района

от «13» февраля 2022 г. №12

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2022 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Спиливание аварийных деревьев | единиц | 10 | 51 |  |
| 2. | Ликвидация стихийных свалок | единиц | 3 | 3 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2022 год

| Наименование программы, подпрограммы и основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01.01.2022г | бюджетные ассигнования на 31.12.2022г | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» | Местный бюджет | 574269 | 4230285 | 2405928,48 |
|  | Областной бюджет | 353968 | 356344 | 356344 |
|  | Федеральный бюджет |  | 116424 | 116424 |
|  | Всего | 928237 | 4703053 | 2878696,48 |
| Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» | Местный бюджет | 574269 | 4230285 | 2405928,48 |
|  | Областной бюджет | 353968 | 356344 | 356344 |
|  | Федеральный бюджет |  | 116424 | 116424 |
|  | Всего | 928237 | 4703053 | 2878696,48 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2022 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 21.03.2022г.№18 «О внесении изменений в постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 01.12.2017г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 11.05.2022г.№25 «О внесении изменений в постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 01.12.2017г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 26.07.2022г.№41 «О внесении изменений в постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 01.12.2017г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 10.10.2022г.№53 «О внесении изменений в постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 01.12.2017г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 20.12.2022г.№74 «О внесении изменений в постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 01.12.2017г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» | Уточнение финансирования программы и сроков реализации программы |

Оценка эффективности реализации программы

1 Оценка эффективности реализации программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд =  (51/10+ 3/3) : 2 х 100% = (5,1+1):2 х100% = 305%,

2.Степень полноты использования бюджетных ассигнований:

УФ= 2878696,48 / 4703053 х 100% = 61,21%

Вывод:уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокий